## Лист1
| Domenator | Iascerinschi I.
Таск лист на работы по проекту
№ | Описание | время / минуты
Изучение и Составление Таск Листа
1 | Изучение дизайна и технического задания | 35
2 | Составление таск листа на | 180
UI/Внутренняя логика приложения
3 | Основные страницы (Вход, Главная) | 180
4 | Страница приема автомобиля & Словарь (текстовые области, слова) | 155
5 | Камера/Выбор изображения | 150
6 | Боковое меню и внутренняя логика меню | 150
7 | Улучшения интерфейса (цвета, размеры и т.д.) | 180
8 | Готовая страница входа | 150
9 | Добавлен профиль пользователя и уведомления | 140
10 | Добавлены страницы помощи водителю и регламент водителя | 35
11 | Добавлена страница отчетов | 240
12 | Добавлен список топливных отчетов и исправлены ошибки | 120
13 | CRUD для изображений | 45
14 | Добавлены пустые состояния для страниц | 85
15 | Добавлен диалог с информацией об автомобиле и отчете | 230
Валидация/Исправление ошибок
16 | Добавлены анимации для ошибок в диалоговых окнах и значке приложения | 60
17 | Исправлен пользовательский интерфейс страницы отчетов | 20
18 | Добавлена валидация в диалоговых окнах и на главной странице | 50
19 | Реализована большая часть логики сортировки на странице отчетов | 100
20 | Добавлены кнопки навигации | 45
21 | Исправлены ошибки и интерфейс уведомлений | 90
22 | Добавлена поддержка разных размеров экрана | 75
23 | Добавлены переводы и начальные шаги для сервера | 160
24 | Написана документация API и переименованы текстовые представления | 150
Подготовка к бэкенду
25 | Добавлены держатели данных и подключенные данные к представлениям | 230
26 | Добавлено сохранение данных (сохранение всего на устройстве) | 130
27 | Добавлена поддержка API | 175
| Общее время | 3360 | минут
|  | 56 | часов
|  | 7 | дней
|  | 3360 | дата/время
Подпись ответственного лица:
Подпись вышестоящего руководителя: